## 종합
전자설문 개발일정(종합)
Menu | Functions | 10월 | [7 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
 | time axis 2018-10-24 to 2019-02-20
기획 및 리뷰 | 완료 | 2018-10-24: 0; 2018-10-25: 0; 2018-10-26: 0; 2018-10-29: 0; 2018-10-30: 0; 2018-10-31: 0; 2018-11-01: 0; 2018-11-02: 0; 2018-11-05: 0; 2018-11-06: 0; 2018-11-07: 0
DB 설계 | DB 설계 | 2018-11-08: 0; 2018-11-09: 0; 2018-11-13: 0; 2018-11-14: 0; 2018-11-15: 0
REST API 구현 | REST API 구현 | 2018-11-16: 0; 2018-11-19: 0; 2018-11-20: 0
게시판 | 게시판 - 왼쪽 메뉴 추가 | 2018-11-21: 0
| 게시판 - 메인화면 | 2018-11-22: 0; 2018-11-23: 0
| 게시판 - 내가 작성한 리스트 조회 | 2019-01-11: 0
| 게시판 - 완료된 리스트 조회 | 2019-01-14: 0
| 게시판 - 진행중인 리스트 조회 | 2019-01-14: 0
| 게시판 - 설문 삭제 | 2019-01-15: 0
| 게시판 - 검색 팝업 화면 | 2019-01-15: 0
| 게시판 - 설문 임시 저장 | 2019-01-16: 0; 2019-01-17: 0; 2019-01-18: 0
| 게시판 - 임시 저장 리스트 조회 | 2019-01-18: 0; 2019-01-21: 0
| 게시판 - 검색 | 2019-01-09: 0; 2019-01-10: 0
| 게시판 - 간단 검색 | 2019-01-10: 0; 2019-01-11: 0
| 게시판 - 재사용 | 2019-01-11: 0; 2019-01-14: 0
| 게시판 - 미리보기 | 2019-01-14: 0; 2019-01-15: 0
| 게시판 - 리스트 팝업 | 2019-01-15: 0; 2019-01-16: 0
설문 생성 | 설문 생성 - 메인 화면 | 2018-11-21: 0; 2018-11-22: 0
| 설문 생성 - 설문 정보 화면 | 2018-11-23: 0; 2018-11-26: 0; 2018-11-27: 0
| 설문 생성 - 설문 정보 추가 | 2018-11-28: 0; 2018-11-29: 0; 2018-11-30: 0
| 설문 생성 - 첨부 파일 추가 | 2018-11-30: 0; 2018-12-03: 0
| 설문 생성 - 설문 대상자 추가 화면 | 2018-12-04: 0; 2018-12-05: 0; 2018-12-06: 0
| 설문 생성 - 설문 대상자 추가 | 2018-12-06: 0; 2018-12-07: 0; 2018-12-10: 0
| 설문 생성 - 단일 선택 질문 추가 | 2018-11-26: 0; 2018-11-27: 0; 2018-11-28: 0
| 설문 생성 - 단일 선택 질문 수정 | 2018-11-28: 0; 2018-11-29: 0
| 설문 생성 - 다중 선택 질문 추가 | 2018-11-29: 0; 2018-11-30: 0; 2018-12-03: 0
| 설문 생성 - 다중 선택 질문 수정 | 2018-12-03: 0; 2018-12-04: 0
| 설문 생성 - 행렬(단일선택) 질문 추가 | 2018-12-05: 0; 2018-12-06: 0; 2018-12-07: 0
| 설문 생성 - 행렬(단일선택) 질문 수정 | 2018-12-07: 0; 2018-12-10: 0
| 설문 생성 - 행렬(다중선택) 질문 추가 | 2018-12-10: 0; 2018-12-11: 0; 2018-12-12: 0
| 설문 생성 - 행렬(다중선택) 질문 수정 | 2018-12-12: 0; 2018-12-13: 0
| 설문 생성 - 단답형 질문 추가 | 2018-12-14: 0; 2018-12-17: 0; 2018-12-18: 0
| 설문 생성 - 단답형 질문 수정 | 2018-12-18: 0; 2018-12-19: 0
| 설문 생성 - 문장형 질문 추가 | 2018-12-10: 0; 2018-12-11: 0
| 설문 생성 - 문장형 질문 수정 | 2018-12-12: 0; 2018-12-13: 0
| 설문 생성 - 슬라이드 질문 추가 | 2018-12-14: 0; 2018-12-17: 0; 2018-12-18: 0
| 설문 생성 - 슬라이드 질문 수정 | 2018-12-18: 0; 2018-12-19: 0
| 설문 생성 - 순위 질문 추가 | 2018-12-20: 0; 2018-12-21: 0
| 설문 생성 - 순위 질문 수정 | 2019-01-02: 0; 2019-01-03: 0
| 설문 생성 - 드롭다운 질문 추가 | 2019-01-04: 0; 2019-01-07: 0
| 설문 생성 - 드롭다운 질문 수정 | 2019-01-07: 0; 2019-01-08: 0
| 설문 생성 - 질문 삭제 | 2019-01-17: 0
| 설문 생성 - 질문 복사 | 2019-01-17: 0
| 설문 생성 - 설문 확인 화면 | 2018-12-20: 0; 2018-12-21: 0
| 설문 생성 - 설문 확인 추가 | 2018-12-26: 0; 2018-12-27: 0; 2018-12-28: 0
| 설문 생성 - 분기 추가 | 2019-01-02: 0; 2019-01-03: 0; 2019-01-04: 0
| 설문 생성 - 분기 수정 | 2019-01-04: 0; 2019-01-07: 0
| 설문 생성 - 분기 삭제 | 2019-01-08: 0
환경설정 | 환경설정 - 환경설정 화면 | 2019-01-18: 0; 2019-01-21: 0
| 환경설정 - 환경설정 저장 | 2019-01-21: 0
통계 | 통계 - 통계 화면 | 2019-01-08: 0
| 통계 - 기타 상세보기 레이어팝업 화면 | 2019-01-09: 0
| 통계 - 단답형/ 문장형 상세보기 레이어팝업 화면 | 2019-01-09: 0
| 통계 - 그래프 수치 상세보기 레이어팝업 화면 | 2019-01-10: 0
| 통계 - 통계 기능 | 2019-01-17: 0; 2019-01-18: 0; 2019-01-21: 0
개발자 단위테스트 | 개발자 단위 테스트 & 산출물 작성 | 2019-01-08: 0; 2019-01-09: 0; 2019-01-10: 0; 2019-01-11: 0; 2019-01-14: 0; 2019-01-15: 0; 2019-01-16: 0; 2019-01-17: 0; 2019-01-18: 0; 2019-01-21: 0
QC | QC | 2019-01-22: 0; 2019-01-23: 0; 2019-01-24: 0; 2019-01-25: 0; 2019-01-28: 0; 2019-01-29: 0; 2019-01-30: 0; 2019-01-31: 0; 2019-02-01: 0

## 이석화
메모 개발일정(이석화)
: 휴가
Menu | Functions | 10월 | [7 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
 | time axis 2018-10-24 to 2019-02-20
기획 및 리뷰 | 완료 | 2018-10-24: 0; 2018-10-25: 0; 2018-10-26: 0; 2018-10-29: 0; 2018-10-30: 0; 2018-10-31: 0; 2018-11-01: 0; 2018-11-02: 0; 2018-11-05: 0; 2018-11-06: 0; 2018-11-07: 0
DB 설계 | DB 설계 | 2018-11-08: 0; 2018-11-09: 0; 2018-11-13: 0; 2018-11-14: 0; 2018-11-15: 0
REST API 구현 | REST API 구현 | 2018-11-16: 0; 2018-11-19: 0; 2018-11-20: 0
개발(개인작성) | 게시판 - 왼쪽 메뉴 추가 | 2018-11-21: 0
| 게시판 - 메인화면 | 2018-11-22: 0; 2018-11-23: 0
| 설문 생성 - 단일 선택 질문 추가 | 2018-11-26: 0; 2018-11-27: 0; 2018-11-28: 0
| 설문 생성 - 단일 선택 질문 수정 | 2018-11-28: 0; 2018-11-29: 0
| 설문 생성 - 다중 선택 질문 추가 | 2018-11-29: 0; 2018-11-30: 0; 2018-12-03: 0
| 설문 생성 - 다중 선택 질문 수정 | 2018-12-03: 0; 2018-12-04: 0
| 설문 생성 - 행렬(단일선택) 질문 추가 | 2018-12-05: 0; 2018-12-06: 0; 2018-12-07: 0
| 설문 생성 - 행렬(단일선택) 질문 수정 | 2018-12-07: 0; 2018-12-10: 0
| 설문 생성 - 행렬(다중선택) 질문 추가 | 2018-12-10: 0; 2018-12-11: 0; 2018-12-12: 0
| 설문 생성 - 행렬(다중선택) 질문 수정 | 2018-12-12: 0; 2018-12-13: 0
| 설문 생성 - 단답형 질문 추가 | 2018-12-14: 0; 2018-12-17: 0; 2018-12-18: 0
| 설문 생성 - 단답형 질문 수정 | 2018-12-18: 0; 2018-12-19: 0
| 설문 생성 - 설문 확인 화면 | 2018-12-20: 0; 2018-12-21: 0
| 설문 생성 - 설문 확인 추가 | 2018-12-26: 0; 2018-12-27: 0; 2018-12-28: 0
| 설문 생성 - 분기 추가 | 2019-01-02: 0; 2019-01-03: 0; 2019-01-04: 0
| 설문 생성 - 분기 수정 | 2019-01-04: 0; 2019-01-07: 0
| 설문 생성 - 분기 삭제 | 2019-01-08: 0
| 통계 - 통계 화면 | 2019-01-08: 0
| 통계 - 기타 상세보기 레이어팝업 화면 | 2019-01-09: 0
| 통계 - 단답형/ 문장형 상세보기 레이어팝업 화면 | 2019-01-09: 0
| 통계 - 그래프 수치 상세보기 레이어팝업 화면 | 2019-01-10: 0
| 게시판 - 내가 작성한 리스트 조회 | 2019-01-11: 0
| 게시판 - 완료된 리스트 조회 | 2019-01-14: 0
| 게시판 - 진행중인 리스트 조회 | 2019-01-14: 0
| 게시판 - 설문 삭제 | 2019-01-15: 0
| 게시판 - 검색 팝업 화면 | 2019-01-15: 0
| 게시판 - 설문 임시 저장 | 2019-01-16: 0; 2019-01-17: 0; 2019-01-18: 0
| 게시판 - 임시 저장 리스트 조회 | 2019-01-18: 0; 2019-01-21: 0
개발자 단위테스트 | 개발자 단위 테스트 & 산출물 작성 | 2019-01-08: 0; 2019-01-09: 0; 2019-01-10: 0; 2019-01-11: 0; 2019-01-14: 0; 2019-01-15: 0; 2019-01-16: 0; 2019-01-17: 0; 2019-01-18: 0; 2019-01-21: 0
QC | QC | 2019-01-22: 0; 2019-01-23: 0; 2019-01-24: 0; 2019-01-25: 0; 2019-01-28: 0; 2019-01-29: 0; 2019-01-30: 0; 2019-01-31: 0; 2019-02-01: 0

## 응웬바오
메모 개발일정(응웬바오)
: 휴가
Menu | Functions | 10월 | [7 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월 | [30 empty] | 2월
 | time axis 2018-10-24 to 2019-02-20
기획 및 리뷰 | 완료 | 2018-10-24: 0; 2018-10-25: 0; 2018-10-26: 0; 2018-10-29: 0; 2018-10-30: 0; 2018-10-31: 0; 2018-11-01: 0; 2018-11-02: 0; 2018-11-05: 0; 2018-11-06: 0; 2018-11-07: 0
DB 설계 | DB 설계 | 2018-11-08: 0; 2018-11-09: 0; 2018-11-13: 0; 2018-11-14: 0; 2018-11-15: 0
REST API 구현 | REST API 구현 | 2018-11-16: 0; 2018-11-19: 0; 2018-11-20: 0
개발(개인작성) | 게시판 - 검색 | 2019-01-09: 0; 2019-01-10: 0
| 게시판 - 간단 검색 | 2019-01-10: 0; 2019-01-11: 0
| 게시판 - 재사용 | 2019-01-11: 0; 2019-01-14: 0
| 게시판 - 미리보기 | 2019-01-14: 0; 2019-01-15: 0
| 게시판 - 리스트 팝업 | 2019-01-15: 0; 2019-01-16: 0
| 설문 생성 - 메인 화면 | 2018-11-21: 0; 2018-11-22: 0
| 설문 생성 - 설문 정보 화면 | 2018-11-23: 0; 2018-11-26: 0; 2018-11-27: 0
| 설문 생성 - 설문 정보 추가 | 2018-11-28: 0; 2018-11-29: 0; 2018-11-30: 0
| 설문 생성 - 첨부 파일 추가 | 2018-11-30: 0; 2018-12-03: 0
| 설문 생성 - 설문 대상자 추가 화면 | 2018-12-04: 0; 2018-12-05: 0; 2018-12-06: 0
| 설문 생성 - 설문 대상자 추가 | 2018-12-06: 0; 2018-12-07: 0; 2018-12-10: 0
| 설문 생성 - 문장형 질문 생성 | 2018-12-10: 0; 2018-12-11: 0
| 설문 생성 - 문장형 질문 수정 | 2018-12-12: 0; 2018-12-13: 0
| 설문 생성 - 슬라이드 질문 생성 | 2018-12-14: 0; 2018-12-17: 0; 2018-12-18: 0
| 설문 생성 - 슬라이드 질문 수정 | 2018-12-18: 0; 2018-12-19: 0
| 설문 생성 - 순위 질문 생성 | 2018-12-20: 0; 2018-12-21: 0
| 설문 생성 - 순위 질문 수정 | 2019-01-02: 0; 2019-01-03: 0
| 설문 생성 - 드롭다운 질문 생성 | 2019-01-04: 0; 2019-01-07: 0
| 설문 생성 - 드롭다운 질문 수정 | 2019-01-07: 0; 2019-01-08: 0
| 설문 생성 - 질문 삭제 | 2019-01-17: 0
| 설문 생성 - 질문 복사 | 2019-01-17: 0
| 환경설정 - 환경설정 화면 | 2019-01-18: 0; 2019-01-21: 0
| 환경설정 - 환경설정 저장 | 2019-01-21: 0
| 통계 - 통계 기능 | 2019-01-17: 0; 2019-01-18: 0; 2019-01-21: 0
개발자 단위테스트 | 개발자 단위 테스트 & 산출물 작성 | 2019-01-08: 0; 2019-01-09: 0; 2019-01-10: 0; 2019-01-11: 0; 2019-01-14: 0; 2019-01-15: 0; 2019-01-16: 0; 2019-01-17: 0; 2019-01-18: 0; 2019-01-21: 0
QC | QC | 2019-01-22: 0; 2019-01-23: 0; 2019-01-24: 0; 2019-01-25: 0; 2019-01-28: 0; 2019-01-29: 0; 2019-01-30: 0; 2019-01-31: 0; 2019-02-01: 0

## Holidays
공휴일 | 내용
2018-02-15 | 설연휴
2018-02-16 | 설연휴
2018-02-17 | 설연휴
2018-03-01 | 삼일절
2018-05-01 | 근로자의날
2018-05-05 | 어린이날
2018-05-07 | 대체휴일
2018-05-22 | 석가탄신일
2018-06-06 | 현충일
2018-06-13 | 지방선거일
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석
2018-09-25 | 추석연휴
2018-09-26 | 추석연휴
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 성탄절